## FootAR
Smart Imaging Detection in Football – Estatísticas avançadas em tempo real a partir da transmissão televisiva
Empresa / Instituição: FootAR, S.A. | Início: | 2025-09-16
Resp. Externo: Miguel Ribeiro e David Olim | Conclusão: | 2025-06-26
Resp. Interno: Prof. António Raimundo
Aluno(s): Rodrigo Caetano da Fonseca e Miguel Esteves Candeias |  |  |  |  | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [10 empty] | 2026-06-26 | [6 empty] | 2026-07-03
 | time axis 2025-09-08 to 2026-07-09
ATIVIDADE / TAREFA | RESP. | INÍCIO | FIM | DAYS | time axis 2025-09-08 to 2026-07-09
A1. Levantamento de requisitos, revisão do estado-da-arte e definição da arquitetura (1º Semestre) |  | 2025-09-16 | 2025-10-25 | 40
TA1.1. Acolhimento, onboarding da equipa e definição de objetivos e KPIs |  | 2025-09-16 | 2025-09-27 | 12
TA1.2. Levantamento de requisitos funcionais e métricas-chave com a FootAR |  | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 22
TA1.3. Revisão do estado-da-arte e análise de projetos-referência (SoccerNet, MatchTime, RoboFlow, PlayerTV) |  | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 20
TA1.4. Definição da arquitetura base (YOLO/DETR + DeepSort/ByteTrack) |  | 2025-10-06 | 2025-10-27
TA1.5. Planeamento e design do pipeline inicial de correção de perspetiva |  | 2025-10-15 | 2025-11-05
A2. Protótipo de deteção e preparação do dataset (1º Semestre) |  | 2025-10-28 | 2026-01-31 | 96
TA2.1. Recolha e anotação de clips de jogos para treino e validação |  | 2025-10-28 | 2025-11-18 | 22
TA2.2. Implementação do protótipo de deteção de jogadores, bola e linhas de campo |  | 2025-11-04 | 2025-11-25 | 22
TA2.3. Integração inicial do pipeline de correção de perspetiva e mapeamento em coordenadas reais |  | 2025-11-18 | 2025-12-10
TA2.4. Testes de desempenho e métricas iniciais de precisão e recall |  | 2025-12-02 | 2025-12-20 | 19
TA2.5. Preparação do relatório intermédio com demonstração em pequenos lances |  | 2025-12-15 | 2026-01-20
TA2.6. Realização e entrega do relatório preliminar e demonstração funcional |  | 2026-01-21 | 2026-01-31
A3. Tracking multijogador e análise de estatísticas avançadas (2º Semestre) |  | 2026-02-03 | 2026-04-15 | 72
TA3.1. Implementação de tracking multijogador robusto (oclusões e múltiplas câmaras) |  | 2026-02-03 | 2026-02-24 | 22
TA3.2. Segmentação de equipas e arbitragem através de deteção de camisolas e números |  | 2026-02-17 | 2026-03-10
TA3.3. Cálculo de estatísticas avançadas: posse de bola, velocidades e heatmaps |  | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 29
TA3.4. Implementação de diagramas de ataque e métricas táticas em tempo real |  | 2026-03-24 | 2026-04-15
A4. Deteção de eventos, dashboard web e entrega final (2º Semestre) |  | 2026-04-16 | 2026-06-26
TA4.1. Implementação de deteção automática de eventos de jogo (golos, remates, faltas, etc.) |  | 2026-04-16 | 2026-05-06
TA4.2. Desenvolvimento do dashboard web interativo (+ animação em 2D / 3D da jogada) |  | 2026-04-28 | 2026-05-20
TA4.3. Validação do sistema com jogos completos e testes de robustez |  | 2026-05-12 | 2026-06-10
TA4.4. Documentação técnica, manuais de utilização e plano de manutenção evolutiva |  | 2026-06-02 | 2026-06-20
TA4.5. Realização e entrega do relatório final e apresentação à FootAR |  | 2026-06-22 | 2026-06-26
Note on G8: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.